上海农林职业技术学院大型公建分项计量系统建设

项目实施计划

- 项目信息编号：FXJL-NLZY-001

| 项目名称 | 上海市大型公共建筑学校建筑用能分项计量系统建设服务项目（3标段）-上海农林职业技术学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟进场时间 | 2018.7.16 | 实施单位 | 中国建筑技术集团有限公司 |
| 项目经理 | 陈晴华 13764173071 | 提交日期 | 2018.7.11 |
| 报送单位 | 上海市教委分项计量项目组、上海农林职业技术学院 |  |  |

- 项目实施范围。

| 序号 | 建筑名称 |
| --- | --- |
| 1 | 农经楼 |
| 2 | 农信楼 |
| 3 | 第一教学楼 |
| 4 | 第二教学楼 |
| 5 | 体育馆 |
| 6 | 动物科学技术实验楼 |
| 7 | 植物科学技术实验楼 |
| 8 | 19号楼（后勤服务楼） |
| 9 | 20号楼 |
| 10 | 21号楼（学生事务楼） |

- 施工计划

- 农经楼

| 序号 | 实施内容 | 拟定时间安排 | 每日工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备及进场手续办理 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 2 | 设备进场 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 3 | 电表柜安装落位及桥架制作 | 7.16~7.17 | 8:30AM~5:00PM |
| 4 | 综合布线 | 7.17 | 8:30AM~5:00PM |
| 5 | 设备安装、接线、检查 | 7.17 | 8:30AM~5:00PM |
| 6 | 停电施工-进线开关 | 8.11 | 8:30AM~10:30AM |
| 7 | 停电施工-馈线回路 |  |  |
| 8 | 系统调试 | 8.15 | 8:30AM~5:00PM |

- 体育馆

| 序号 | 实施内容 | 拟定时间安排 | 每日工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备及进场手续办理 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 2 | 设备进场 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 3 | 电表柜安装落位及桥架制作 | 7.18 | 8:30AM~5:00PM |
| 4 | 综合布线 | 7.18 | 8:30AM~5:00PM |
| 5 | 设备安装、接线、检查 | 7.18 | 8:30AM~5:00PM |
| 6 | 停电施工-进线开关 | 8.11 | 11:00AM~12:00AM |
| 7 | 停电施工-馈线回路 |  |  |
| 8 | 系统调试 | 8.15 | 8:30AM~5:00PM |

- 第一教学楼（带有信息机房的开关箱先做，保证该回路停电不超过1小时）

| 序号 | 实施内容 | 拟定时间安排 | 每日工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备及进场手续办理 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 2 | 设备进场 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 3 | 电表柜安装落位及桥架制作 | 7.18 | 8:30AM~5:00PM |
| 4 | 综合布线 | 7.18 | 8:30AM~5:00PM |
| 5 | 设备安装、接线、检查 | 7.18 | 8:30AM~5:00PM |
| 6 | 停电施工-进线开关 | 8.11 | 13:30PM~16:30PM |
| 7 | 停电施工-馈线回路 |  |  |
| 8 | 系统调试 | 8.15 | 8:30AM~5:00PM |

- 动科楼

| 序号 | 实施内容 | 拟定时间安排 | 每日工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备及进场手续办理 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 2 | 设备进场 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 3 | 电表柜安装落位及桥架制作 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 4 | 综合布线 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 5 | 设备安装、接线、检查 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 6 | 停电施工-进线开关 | 8.12 | 8:30AM~10:30AM |
| 7 | 停电施工-馈线回路 |  |  |
| 8 | 系统调试 | 8.15 | 8:30AM~5:00PM |

- 19、20 号楼

| 序号 | 实施内容 | 拟定时间安排 | 每日工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备及进场手续办理 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 2 | 设备进场 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 3 | 电表柜安装落位及桥架制作 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 4 | 综合布线 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 5 | 设备安装、接线、检查 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 6 | 停电施工-进线开关 | 8.12 | 11:00AM~12:00AM |
| 7 | 停电施工-馈线回路 |  |  |
| 8 | 系统调试 | 8.15 | 8:30AM~5:00PM |

- 植科楼

| 序号 | 实施内容 | 拟定时间安排 | 每日工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备及进场手续办理 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 2 | 设备进场 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 3 | 电表柜安装落位及桥架制作 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 4 | 综合布线 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 5 | 设备安装、接线、检查 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 6 | 停电施工-进线开关 | 8.12 | 13:00PM~14:30PM |
| 7 | 停电施工-馈线回路 |  |  |
| 8 | 系统调试 | 8.15 | 8:30AM~5:00PM |

- 21号楼

| 序号 | 实施内容 | 拟定时间安排 | 每日工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备及进场手续办理 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 2 | 设备进场 | 7.16 | 8:30AM~12:00AM |
| 3 | 电表柜安装落位及桥架制作 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 4 | 综合布线 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 5 | 设备安装、接线、检查 | 7.19 | 8:30AM~5:00PM |
| 6 | 停电施工-进线开关 | 8.12 | 15:00PM~17:30PM |
| 7 | 停电施工-馈线回路 |  |  |
| 8 | 系统调试 | 8.15 | 8:30AM~5:00PM |